## Colour Palettes (hidden)
When to Use Palette Colours - Now with More Reds!
Use these colours for conditional formatting and charts.
|  | Greens | [5 empty] | Blues | [5 empty] | Reds | [5 empty] | Yellows
R | 156 | 123 | 90 | 63 | 45 | R | 102 | 51 | 0 | 0 | 0 | R | 162 | 130 | 97 | 65 | 32 | R | 232 | 225 | 217 | 204 | 172
G | 177 | 151 | 125 | 88 | 62 | G | 173 | 145 | 118 | 94 | 71 | G | 65 | 52 | 39 | 26 | 13 | G | 199 | 181 | 162 | 146 | 115
B | 141 | 103 | 65 | 46 | 32 | B | 193 | 173 | 152 | 122 | 91 | B | 48 | 38 | 29 | 19 | 10 | B | 112 | 64 | 16 | 0 | 0
R | 176 | 113 | 43 | 34 | 26 | R | 127 | 84 | 41 | 33 | 25 | R | 178 | 176 | 165 | 148 | 130
G | 197 | 177 | 158 | 126 | 95 | G | 145 | 108 | 71 | 57 | 43 | G | 95 | 56 | 45 | 62 | 51
B | 52 | 45 | 54 | 43 | 32 | B | 159 | 127 | 95 | 76 | 57 | B | 95 | 56 | 45 | 62 | 38

## Standards (hidden)
When to Use Standard Colours
The information on this worksheet is meant as a guide for creating tools using the correct colour scheme.
White
Permanently blank cells.
Cells in which data values must be entered by the user.
Info-Tech Navy | RGB 41, 71, 95
To mark primary column or row headings.
Blue | RGB 98, 147, 187
To mark secondary column or row headings.
As a contrast to an immediately proximate Info-Tech Navy row or column.
Light Blue | RGB 202, 218, 232
To mark tertiary columns or rows. Typically used to distinguish drop-down menus from input-text boxes.
As a contrast to an immediately proximate Blue row or column, Light Green row or column, or White row or column.
Light Green | RGB 206, 217, 144
To mark rows, columns or cells that display totals or running totals [formula cells].
As a contrast to an immediately proximate Light Blue row or column or White row or column.
Grey | RGB 214, 214, 214
When all the above colors have been used and an additional highlighting color is required. Should be used sparingly/rarely.

## Evaluación de Riesgo Vinculador
Vinculador DMAF
Nivel 1: Tipos de Riesgo de la IA | [7 empty] | Riesgo inherente: ¿Cuál es la probabilidad y el impacto de estos riesgos específicos para el caso de uso identificado? | [6 empty] | Riesgo residual: ¿cuál es el riesgo restante después de completar los elementos de acción de la izquierda?
Diseño | Algoritmo y Modelo | Datos | Operacional | Nivel 2: Riesgos de IA | Risk Owner (Person) | Risk Control Status: Existing/Acceptable Existing/Requires Update Non-Existent/Requires New Policy | Risk Control Description (i.e. Reference exsting policy, procedures or documents) for existing risk controls, For Non-Existent Controls - include name of new required policy, procedure, or document to be created | Probabilidad Inherente | Column1 | Impacto Inherente | Column2 | Riesgo Inherente (Probabilidad x Impacto) | Respuesta al Riesgo | Controles y Acciones Recomendaciones | Probabilidad Residual | Column3 | Impacto Residual | Column4 | Riesgo Residual | Reducción del Riesgo
x |  |  | x | Supervisión humana insuficiente de los resultados del modelo. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Involucrar al PO y a los Responsables Funcionales en las reuniones de revisión y durante todo el Ciclo de Operacionalización de la solución. El resultado de la solución no debe ser volcado directamente en los instrumentos de decisión de la organización sin revisión previa. | 2 (Bajo) | X | 2 (Bajo) | = | 4 | 8
x |  | x |  | El modelo reproduce o exacerba los sesgos existentes en los datos de entrenamiento. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Solicitar mayor cantidad de datos que ayuden a precisar la información y que esta sea más exacta e íntegra, evitando interpretaciones sesgadas, además de asegurarse de acotar los criterios y las fuentes de donde se realiza la búsqueda de información. | 3 (Medio) | X | 3 (Medio) | = | 9 | 3
|  | x |  | Los datos utilizados para entrenar el modelo no cumplen con el propósito previsto (p. ej., problemas de etiquetado de datos, metodología de muestreo incorrecta, errores u omisiones significativos en el conjunto de datos de entrenamiento). |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Asegurarse de que los documentos y las fuentes a evaluar, posean un contenido con el menor porcentaje de data errada, evitando que los resultados del análisis y evaluación sean equivocados y no permitan la toma de decisiones correctas. | 3 (Medio) | X | 3 (Medio) | = | 9 | 3
|  |  | x | Los cambios legales o regulatorios exigen que el proveedor modifique significativamente o retire el algoritmo. |  |  |  | 1 (Muy bajo) | X | 4 (Alto) | = | 4 | Mitigar/Reducir | Monitorear periódicamente las regulaciones legales existentes para realizar los ajustes correspondientes en el modelo IA. | 1 (Muy bajo) | X | 3 (Medio) | = | 3 | 1
x |  |  |  | La responsabilidad del caso de uso de IA está mal definida o asignada incorrectamente. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 4 (Alto) | = | 8 | Mitigar/Reducir | Realizar revisiones constantes del avance del desarrollo de la iniciativa, para validar que se estén cumpliendo los requerimientos previamente definidos, con la finalidad de si ocurre alguna desviación poderlo ajustar de manera oportuna. | 2 (Bajo) | X | 2 (Bajo) | = | 4 | 4
x |  |  | x | Los usuarios malinterpretan o hacen un uso indebido de los resultados de los modelos de IA de forma perjudicial. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 4 (Alto) | = | 8 | Mitigar/Reducir | El usuario debe tener un nivel de experticia medio-alto, es decir, que este capacitado para la interpretación correcta de los resultados que arroje el modelo. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 2
|  | x |  | La información sensible (p. ej., datos confidenciales o personales) utilizada para entrenar el modelo podría quedar expuesta en los resultados del modelo. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Las iniciativas deben estar alojadas en un ambiente controlado, con acceso a diferentes perfiles de usuarios del área de negocio correspondiente. Concientización de los usuarios sobre los riesgos de exponer información confidencial. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 6
| x | x |  | Los resultados infringen los derechos de propiedad intelectual existentes. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | Mitigar/Reducir | Especificar las fuentes de datos y autores de la información analizada. | 2 (Bajo) | X | 2 (Bajo) | = | 4 | 2
| x |  |  | El algoritmo contiene "alucinaciones" o inexactitudes que no existen en los datos de entrenamiento. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Validar que el modelo IA a utilizar en la iniciativa sea comprobado y probado, con la aplicación de ajustes de calibración del modelo y de los prompts. | 3 (Medio) | X | 3 (Medio) | = | 9 | 3
x |  |  |  | El caso de uso es difícil de escalar sin problemas de rendimiento. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 4 (Alto) | = | 8 | Mitigar/Reducir | Diseñar una arquitectura escalable y optimizada mediante pruebas de carga tempranas, uso de modelos eficientes y escalamiento horizontal de la infraestructura. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 2
x |  |  |  | El proveedor se atribuye la propiedad de las entradas y salidas generales del algoritmo. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 4 (Alto) | = | 8 | Mitigar/Reducir | Los proveedores de servicio deben firmar un contrato y acuerdo de confidencialidad. | 2 (Bajo) | X | 2 (Bajo) | = | 4 | 4
x |  | x |  | Se utiliza el algoritmo o conjunto de datos incorrectos para el problema de negocio en cuestión. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 4 (Alto) | = | 8 | Mitigar/Reducir | Verificar que el algoritmo IA sea probado y comprobado en el mercado, así como, validar que los documentos y datos de entrada con el responsable funcional sean los correctos. | 2 (Bajo) | X | 2 (Bajo) | = | 4 | 4
x |  |  | x | Los actores de amenazas comprometen la integridad de los algoritmos. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 4 (Alto) | = | 8 | Mitigar/Reducir | Aplicando controles de seguridad física y lógica, así como un monitoreo continuo de la plataforma Azure. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 2
x |  |  | x | El consumo imprevisto de recursos genera sobrecostos significativos. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 5 (Muy Alto) | = | 15 | Mitigar/Reducir | En la fase de planificación y ejecución realizar un análisis profundo de los recursos de infraestructura que sean necesarios para el desarrollo de la iniciativa, evitando sobrecostos en el presupuesto.Incluir desde el inicio al equipo de Infraestructura y Operaciones, Seguridad de Información, Auditoría y Riesgos. | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | 3
|  |  | x | Los riesgos urgentes y emergentes no se abordan a tiempo para evitar un impacto inaceptable en el negocio. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Implementar monitoreo continuo y un proceso formal de gestión y escalamiento de riesgos para identificar y abordar oportunamente riesgos emergentes antes de que generen impactos significativos en el negocio. | 3 (Medio) | X | 3 (Medio) | = | 9 | 3
x |  |  |  | Los usuarios desconocen que están interactuando con los resultados de un sistema de IA. |  |  |  | 2 (Bajo) | X | 4 (Alto) | = | 8 | Mitigar/Reducir | En la fase de inicio se debe informar al responsable funcional que su iniciativa será abordada con una tecnología IA. | 1 (Muy bajo) | X | 3 (Medio) | = | 3 | 5
| x |  |  | No podemos validar qué algoritmos o datos de entrenamiento utilizó el proveedor. |  |  |  | 1 (Muy bajo) | X | 3 (Medio) | = | 3 | Mitigar/Reducir | En la fase de planificación y ejecución se debe exigir al proveedor de servicio el modelo IA a utilizar, esto debe estar incluido en la arquitectura y model cards. | 1 (Muy bajo) | X | 2 (Bajo) | = | 2 | 1
x |  |  |  | La novedosa capacidad de la IA para agregar y analizar datos rápidamente genera problemas imprevistos de privacidad o seguridad. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Implementar controles de privacidad y seguridad por diseño, incluyendo minimización y anonimización de datos, controles de acceso y monitoreo continuo para prevenir riesgos de privacidad o seguridad derivados del análisis masivo de datos por IA. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 6
| x |  |  | Es difícil atribuir las decisiones tomadas por el modelo a una justificación. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Implementar mecanismos de explicabilidad, documentación del modelo y trazabilidad de decisiones para asegurar que los resultados del sistema de IA puedan ser justificados y auditados. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 6
|  |  | x | El entrenamiento o ajuste de los modelos puede afectar el rendimiento de formas complejas e imprevistas. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Establecer controles de validación, versionado y monitoreo continuo del modelo durante el entrenamiento y ajuste para identificar y gestionar impactos inesperados en el rendimiento antes de su despliegue en producción. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 6
x |  |  |  | Las pruebas no capturan adecuadamente los problemas de rendimiento o funcionalidad. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Incluir dentro de los escenarios y casos de pruebas sobre rendimiento y funcionalidad que permitan realizar la verificación de estos aspectos. Validar dentro de las pruebas que los ambientes estén configurados de manera correcta. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 6
x |  |  |  | La solución pronto quedará obsoleta debido a los rápidos avances tecnológicos. |  |  |  | 3 (Medio) | X | 4 (Alto) | = | 12 | Mitigar/Reducir | Diseñar la solución de IA con una arquitectura modular y un proceso de revisión tecnológica periódica que permita actualizar modelos y componentes conforme evolucionen las tecnologías. | 2 (Bajo) | X | 3 (Medio) | = | 6 | 6

## Pre-Assesment Privacidad
Validación Datos Personales
Categoría de Datos | Atributos/Datos | ¿Contiene DPI? (Sí/No) | Resultado
Datos personales identificables (DPI) | Nombres completos, cargos, firmas del equipo de crédito | Sí | Requiere evaluación de privacidad de datos.
Validación Inicial Sensibilidad de la Información
Categoría de Datos | Atributos/Datos | Nivel de Sensibilidad (Alto, Medio, Bajo) | Resultado
Datos financieros confidenciales | Montos de préstamo, monto de desembolsos, costo del proyecto, aporte local, otros aportes, préstamo, financiamiento CAF, refinanciamiento, cofinanciamiento, etc. | Alto | Requiere clasificación de información, posible información de uso interno restringido.
Datos técnicos | Criterios de elegibilidad, actividades, indicadores y subindicadores, sostenibilidad, condiciones, dispensas, acuerdos, compromisos, recursos, registro fotográfico, enmiendas,estaciones transformadoras, capacidad de transformación, descripción de obras, planes de gestión ambiental, ejecución técnica, especificaciones técnicas de infraestructura, parámetros operativos, información de ingeniería, infraestructura. | Alto
Datos de terceros | Nombre de empresas, entes gubernamentales y aliados, cargos, responsables (clientes, organismo ejecutor, costructor, garante, aliado). | Alto
Valor de Impacto:
Alto: Riesgo significativo por la sensibilidad de los datos. Pudiera tratarse de información de uso interno restringido o confidencial.
Medio: Riesgo moderado; requiere mitigaciones y seguimiento. Pudiera tratarse de información de uso interno o restringida.
Bajo: Riesgo mínimo; cumplimiento estándar suficiente. Pudiera tratarse de información de uso interno o pública.
Matriz de Riesgos
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Impacto (Alto, Medio, Bajo) | Valor de Impacto:
R1 | Acceso no autorizado a DPI o datos financieros | Alto
R2 | Procesamiento sin base legal adecuada | Alto | Alto: Riesgo significativo por la sensibilidad de los datos.
R3 | Falta de anonimización en reportes | Medio | Medio: Riesgo moderado; requiere mitigaciones y seguimiento.
R4 | Filtración en generación/almacenamiento de reportes | Alto | Bajo: Riesgo mínimo; cumplimiento estándar suficiente.
R5 | Transferencia a terceros sin salvaguardas contractuales | Alto
R6 | Perfilamiento automatizado no justificado | Bajo

## HIDE - Calculations (hidden)
These columns convert the scores into number values, and mark any blanks as "-1" to differentiate from scores of 0
Numval - Inherent Probability | Numval - Inherent Impact | Numval - Residual Probability | Numval - Residual Impact
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AVERAGE INHERENT PROBABILITY | AVERAGE INHERENT IMPACT | AVERAGE RESIDUAL PROBABILITY | AVERAGE RESIDUAL IMPACT
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Escala de Evaluación de Riesgo
Escala de Puntuación de Riesgo
Utilice las escalas de puntuación a continuación. |  | Las puntuaciones de riesgo son el producto de las puntuaciones de impacto y probabilidad para un riesgo determinado.
Probabilidad |  | Escala de Colores | Se aplica a puntuaciones de riesgo iguales o mayores a:
0 (Imposible) | Sin riesgo de incidentes. | Muy Alto - Rojo | 15
1 (Muy bajo) | Casi nula probabilidad de ocurrencia - el evento podría ocurrir muy esporádicamente o en circunstancias excepcionales. | Alto - Naranja | 9
2 (Bajo) | Limitada probabilidad de ocurrencia - el evento podría ocurrir en circunstancias poco recurrentes. | Medio - Amarillo | 4
3 (Medio) | Mediana probabilidad de ocurrencia - el evento podría ocurrir algunas veces o en algún momento. | Bajo - Gris | 1
4 (Alto) | Significativa probabilidad de ocurrencia – el evento podría ocurrir regularmente. | Muy Bajo - Sin color | 0
5 (Muy Alto) | Recurrente probabilidad de ocurrencia - el evento podría ocurrir en casi cualquier circunstancia
Impacto
0 (N/A) | Sin impacto.
1 (Muy bajo) | Pérdidas mínimas, no significativas para el funcionamiento de la institución.
2 (Bajo) | Pérdidas menores, no críticas para el funcionamiento de la institución.
3 (Medio) | Pérdidas medianas, poco críticas para la Institución, pero de las cuales se puede reponer rápidamente.
4 (Alto) | Pérdidas medianas, críticas para la Institución, pero de las cuales se repondrá a mediano plazo.
5 (Muy Alto) | Pérdidas muy altas, muy críticas para la corporación, requiere de planes complejos para la recuperación de la institución.

## HIDE - Data Validation (hidden)
The following tables define the data validation lists used throughout this tool.
Probability_Scale | Impact_Scale | Risk_Response
0 (Imposible) | 0 (N/A) | Aceptable
1 (Muy bajo) | 1 (Muy bajo) | Mitigar/Reducir
2 (Bajo) | 2 (Bajo) | Transferir
3 (Medio) | 3 (Medio) | Terminado/Eliminado
4 (Alto) | 4 (Alto)
5 (Muy Alto) | 5 (Muy Alto)

## 2x2 Grid Output (hidden)
| Horizontal Axis (X-Axis) | Vertical Axis (Y-Axis) | [11 empty] | Ranked Order
Highest Value | 8 | 6 | [11 empty] | Appearing 1st | TOP RIGHT
Lowest Value | 0 | 0 | [11 empty] | Appearing 2nd | BOTTOM RIGHT
Mid-Point Value | 4 | 3 | [11 empty] | Appearing 3rd | TOP LEFT
[14 empty] | Appearing 4th | BOTTOM LEFT
|  |  |  | TOP RIGHT (Data Series 1) |  | BOTTOM RIGHT (Data Series 2) |  | TOP LEFT (Data Series 3) |  | BOTTOM LEFT (Data Series 4) |  | Create Sorted List
Label | X Value | Y Value | Quadrant? | X Value | Y Value | X Value | Y Value | X Value | Y Value | X Value | Y Value | Arbitrary Factor | Rank | Rank | Label | Quadrant
#1 | 4 | 0 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 396 | 47 | 1 | #41 | TOP RIGHT
#2 | 5 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 195 | 31 | 2 | #28 | TOP RIGHT
#3 | 4 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 1 | 395 | 41 | 3 | #14 | TOP RIGHT
#4 | 2 | 2 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 2 | 396 | 46 | 4 | #25 | TOP RIGHT
#5 | 5 | 4 | TOP RIGHT | 5 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 91 | 10 | 5 | #30 | TOP RIGHT
#6 | 2 | 6 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 6 | #N/A | #N/A | 292 | 33 | 6 | #22 | TOP RIGHT
#7 | 7 | 4 | TOP RIGHT | 7 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 89 | 7 | 7 | #7 | TOP RIGHT
#8 | 8 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 191 | 17 | 8 | #20 | TOP RIGHT
#9 | 6 | 4 | TOP RIGHT | 6 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 90 | 9 | 9 | #9 | TOP RIGHT
#10 | 4 | 3 | TOP RIGHT | 4 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 93 | 13 | 10 | #5 | TOP RIGHT
#11 | 1 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 398 | 49 | 11 | #50 | TOP RIGHT
#12 | 2 | 5 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 5 | #N/A | #N/A | 293 | 35 | 12 | #26 | TOP RIGHT
#13 | 1 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 398 | 48 | 13 | #10 | TOP RIGHT
#14 | 7 | 6 | TOP RIGHT | 7 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 87 | 3 | 14 | #49 | BOTTOM RIGHT
#15 | 4 | 0 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 396 | 45 | 15 | #19 | BOTTOM RIGHT
#16 | 5 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 5 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 194 | 30 | 16 | #39 | BOTTOM RIGHT
#17 | 2 | 4 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 4 | #N/A | #N/A | 294 | 38 | 17 | #8 | BOTTOM RIGHT
#18 | 1 | 3 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 3 | 396 | 44 | 18 | #47 | BOTTOM RIGHT
#19 | 8 | 2 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 190 | 15 | 19 | #40 | BOTTOM RIGHT
#20 | 6 | 4 | TOP RIGHT | 6 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 90 | 8 | 20 | #35 | BOTTOM RIGHT
#21 | 7 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 27 | 21 | #24 | BOTTOM RIGHT
#22 | 8 | 3 | TOP RIGHT | 8 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 89 | 6 | 22 | #46 | BOTTOM RIGHT
#23 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 26 | 23 | #38 | BOTTOM RIGHT
#24 | 7 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 21 | 24 | #32 | BOTTOM RIGHT
#25 | 7 | 5 | TOP RIGHT | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 88 | 4 | 25 | #29 | BOTTOM RIGHT
#26 | 5 | 3 | TOP RIGHT | 5 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 92 | 12 | 26 | #23 | BOTTOM RIGHT
#27 | 5 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 5 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 194 | 29 | 27 | #21 | BOTTOM RIGHT
#28 | 7 | 6 | TOP RIGHT | 7 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 87 | 2 | 28 | #45 | BOTTOM RIGHT
#29 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 25 | 29 | #27 | BOTTOM RIGHT
#30 | 8 | 3 | TOP RIGHT | 8 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 89 | 5 | 30 | #16 | BOTTOM RIGHT
#31 | 1 | 6 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 6 | #N/A | #N/A | 293 | 34 | 31 | #2 | BOTTOM RIGHT
#32 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 24 | 32 | #36 | TOP LEFT
#33 | 3 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 1 | 396 | 43 | 33 | #6 | TOP LEFT
#34 | 1 | 0 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 0 | 399 | 50 | 34 | #31 | TOP LEFT
#35 | 7 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 20 | 35 | #12 | TOP LEFT
#36 | 3 | 6 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 6 | #N/A | #N/A | 291 | 32 | 36 | #44 | TOP LEFT
#37 | 2 | 4 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 4 | #N/A | #N/A | 294 | 37 | 37 | #37 | TOP LEFT
#38 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 23 | 38 | #17 | TOP LEFT
#39 | 8 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 191 | 16 | 39 | #43 | BOTTOM LEFT
#40 | 6 | 2 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 19 | 40 | #42 | BOTTOM LEFT
#41 | 8 | 6 | TOP RIGHT | 8 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 86 | 1 | 41 | #3 | BOTTOM LEFT
#42 | 3 | 2 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 395 | 40 | 42 | #48 | BOTTOM LEFT
#43 | 2 | 3 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 3 | 395 | 39 | 43 | #33 | BOTTOM LEFT
#44 | 2 | 4 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 4 | #N/A | #N/A | 294 | 36 | 44 | #18 | BOTTOM LEFT
#45 | 6 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 194 | 28 | 45 | #15 | BOTTOM LEFT
#46 | 7 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 22 | 46 | #4 | BOTTOM LEFT
#47 | 7 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 18 | 47 | #1 | BOTTOM LEFT
#48 | 3 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 1 | 396 | 42 | 48 | #13 | BOTTOM LEFT
#49 | 8 | 2 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 190 | 14 | 49 | #11 | BOTTOM LEFT
#50 | 4 | 4 | TOP RIGHT | 4 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 92 | 11 | 50 | #34 | BOTTOM LEFT
These values represent the maximum and minimum values on each axis
Link these cells to your raw scores to ensure the graphic will dynamically respond to different responses
These values will appear on the matrix next to the data point
This template is flexible and can plot up to 50 data points, however if there are 50 data points it is highly likely that the points will be clustered and the chart will be illegible. Consider grouping points together or making multiple charts.
Is the colour scheme not right? Does the axis run too long? Want to change the Legend labels? Check out the formatting tab.
The dynamic list below will update in each quadrant based on the member's responses. Use this section to change the order in which the quadrants are displayed in the list.
If the colour scheme no longer matches the graph. Change the colours selected in the conditional formatting rules.